## Gantt-diagram
| Étel | [7 empty] | Nagy Eliot | [6 empty] | Rózsa Kristóf | [7 empty] | Mindenki | [5 empty] | Nagy György | [6 empty] | Oberhauser Attila | [9 empty] | Nagy Dominik
Csütörtök 11:00-12:00
|  | Projekt kezdete: | 2021-09-20
[6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2021-09-20 to 2021-12-05
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 5 | bar: 2021-10-01 to 2021-10-05
| 9.1.2. Bemutató elkészítése | Nagy Dominik | 2021-10-03 | 2021-10-05 | bar: 2021-10-03 to 2021-10-05
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Nagy György | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 4 | 2021-10-06: 2
| 9.2.2. Class diagram | Rózsa Kristóf | 2021-10-05 | 2021-10-08 |  | 2021-10-05: 2
| 9.2.3. Sequence diagram | Rózsa Kristóf | 2021-10-11 | 2021-10-13 |  | 2021-10-11: 2
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Oberhauser Attila | 2021-10-10 | 2021-10-13 |  | 2021-10-10: 3
| 9.2.5. Package diagram | Nagy Eliot | 2021-10-10 | 2021-10-13 |  | 2021-10-10: 2
| 9.2.6. Képernyőtervek | Nagy György | 2021-10-12 | 2021-10-14 |  | 2021-10-12: 2
| 9.2.7. Bemutató elkészítése | Nagy Dominik | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2021-10-14: 2
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (admin, user) | Rózsa Kristóf | 2021-10-24 | 2021-10-28 | 5 | 2021-10-24: 2
| 9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Oberhauser Attila | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 2021-10-19: 2
| 9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Oberhauser Attila | 2021-10-22 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-22 to 2021-10-24
| 9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Nagy Eliot | 2021-10-27 | 2021-10-30 |  | 2021-10-27: 3
| 9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Nagy György | 2021-10-25 | 2021-10-27 |  | 2021-10-25: 2
| 9.3.6. Étel rendeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Rózsa Kristóf | 2021-10-30 | 2021-11-02 |  | 2021-10-30: 2
| 9.3.7. Étel rendeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Nagy Dominik | 2021-10-28 | 2021-10-31 |  | 2021-10-28: 3
| 9.3.8. Étel rendeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Nagy Dominik | 2021-10-22 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-22 to 2021-10-24
| 9.3.9. Ételek, menük készítéséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Nagy Eliot | 2021-10-28 | 2021-11-02 |  | 2021-10-28: 3
| 9.3.10. Ételek, menük készítéséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Oberhauser Attila | 2021-10-25 | 2021-10-29 |  | 2021-10-25: 2
| 9.3.11. Hozzávalók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Oberhauser Attila | 2021-10-25 | 2021-10-27 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 9.3.12. Futárok kezeléséhez kapcsolódó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Rózsa Kristóf | 2021-11-02 | 2021-11-05 |  | 2021-11-02: 2
| 9.3.13. Futárok kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Nagy György | 2021-10-28 | 2021-11-01 |  | 2021-10-28: 3
| 9.3.14. Futárok kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Oberhauser Attila | 2021-10-28 | 2021-10-30 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-31
| 9.3.15. Fuvarok kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Nagy Dominik | 2021-11-02 | 2021-11-05 |  | 2021-11-02: 2
| 9.3.16. Fuvarok kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Nagy György | 2021-11-02 | 2021-11-06 |  | 2021-11-02: 3
| 9.3.17. Fuvarok kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Nagy Eliot | 2021-11-01 | 2021-11-04 |  | 2021-11-01: 2
| 9.3.18. Értesítés sikeres rendelés esetén | Oberhauser Attila | 2021-11-01 | 2021-11-04 |  | 2021-11-01: 2
| 9.3.19. Fuvar idejének megjelenítése | Rózsa Kristóf | 2021-11-03 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06
| 9.3.20. Kapcsolatfelvételi űrlap biztosítása új ügyfelek számára (üzleti logika és GUI) | Nagy Dominik | 2021-10-25 | 2021-10-28 |  | 2021-10-25: 2
| 9.3.21. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Rózsa Kristóf | 2021-10-28 | 2021-10-31 |  | 2021-10-28: 2
| 9.3.22. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-04 | 2021-11-06 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06
| 9.3.23. Bemutató elkészítése | Nagy Dominik | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-07
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Nagy György | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Nagy Eliot | 2021-11-15 | 2021-11-20 |  | 2021-11-15: 2
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Oberhauser Attila | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  | 2021-11-15: 2
| 9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Eliot | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2021-11-22: 0.3
| 9.4.5. Étel rendelés tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Dominik | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2021-11-22: 0,3
| 9.4.6. Ételek, menük készítésének tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Dominik | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2021-11-23: 0,3
| 9.4.7. Hozzávalók kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Eliot | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  | 2021-11-25: 0.3
| 9.4.8. Fuvarok kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy György | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24: 0.3
| 9.4.9. Értesítések tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Eliot | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 2021-11-26: 0.3
| 9.4.10. Fuvar idejének tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Dominik | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2021-11-23: 0,3
| 9.4.11. Kapcsolatfelvételi űrlap tesztelése (TP, TC, TR) | Rózsa Kristóf | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 9.4.12. Biztonsági mentés tesztelése (TP, TC, TR) | Nagy Eliot | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 2021-11-26: 0.3
| 9.4.5. Bemutató elkészítése | Nagy Dominik | 2021-11-26 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-26
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!