## Gantt-diagram
| Szállítmányozás | [7 empty] | Teszt Elek | [6 empty] | Remek Elek | [7 empty] | Lev Elek | [5 empty] | Mindenki
Hétfő 8:00-9:00
|  | Projekt kezdete: | 2021-09-20
[6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2021-09-20 to 2021-12-05
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 4 | bar: 2021-09-26 to 2021-09-29
| 9.1.2. Bemutató elkészítése | Teszt Elek | 2021-09-30 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-01
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Teszt Elek | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | bar: 2021-10-05 to 2021-10-08
| 9.2.2. Class diagram | Lev Elek | 2021-10-05 | 2021-10-08 |  | 2021-10-05: 2
| 9.2.3. Sequence diagram | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-13 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-14 |  | 2021-10-11: 3
| 9.2.5. Package diagram | Teszt Elek | 2021-10-06 | 2021-10-09 | bar: 2021-10-06 to 2021-10-09
| 9.2.6. Képernyőtervek | Teszt Elek | 2021-10-09 | 2021-10-11 | bar: 2021-10-09 to 2021-10-11
| 9.2.7. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-15
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (admin, raktáros, sofőr) | Teszt Elek | 2021-10-24 | 2021-10-28 | 5 | 2021-10-24: 2
| 9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Remek Elek | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 2021-10-19: 2
| 9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-19 | 2021-10-21 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
| 9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Teszt Elek | 2021-10-28 | 2021-10-31 |  | 2021-10-28: 2
| 9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-03 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-03
| 9.3.6. Raktárak kezeléshez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Remek Elek | 2021-10-25 | 2021-10-28 |  | 2021-10-25: 2
| 9.3.7. Raktárak kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Remek Elek | 2021-10-28 | 2021-10-31 |  | 2021-10-28: 2
| 9.3.8. Raktárkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-22 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-22 to 2021-10-24
| 9.3.9. Árukészletek kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Lev Elek | 2021-10-28 | 2021-11-01 |  | 2021-10-28: 2
| 9.3.10. Árukészletek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Lev Elek | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  | 2021-11-01: 2
| 9.3.11. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-25 | 2021-10-27 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 9.3.12. Járművek kezeléséhez kapcsolódó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Teszt Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 |  | 2021-11-02: 2
| 9.3.13. Járművek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  | 2021-11-01: 3
| 9.3.14. Járművek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Remek Elek | 2021-10-31 | 2021-11-02 | bar: 2021-10-31 to 2021-11-02
| 9.3.15. Fuvarok kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 |  | 2021-11-02: 2
| 9.3.16. Fuvarok kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-06 |  | 2021-11-02: 3
| 9.3.17. Fuvarok kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-28 | 2021-10-30 | bar: 2021-10-28 to 2021-10-30
| 9.3.18. Email-es kiértesítés új szállítmány esetén az adott raktárosnak és sofőrnek | Lev Elek | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  | 2021-11-01: 2
| 9.3.19. Fuvar útvonalának megjelenítése térképen a kezdő és a végponttal együtt | Lev Elek | 2021-11-03 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-03 to 2021-11-05
| 9.3.20. Kapcsolatfelvételi űrlap biztosítása új cégek számára (üzleti logika és GUI) | Teszt Elek | 2021-10-25 | 2021-10-28 |  | 2021-10-25: 2
| 9.3.21. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Teszt Elek | 2021-10-28 | 2021-10-31 |  | 2021-10-28: 2
| 9.3.22. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-03 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-03 to 2021-11-05
| 9.3.23. Bemutató elkészítése | Teszt Elek | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-07
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Teszt Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 2021-11-15: 2
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Lev Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  | 2021-11-15: 3
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Remek Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  | 2021-11-15: 3
| 9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TP, TC, TR) | Teszt Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
| 9.4.5. Raktárak kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Remek Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
| 9.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Teszt Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
| 9.4.7. Járművek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Remek Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
| 9.4.8. Fuvarok kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Teszt Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 9.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Remek Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 9.4.10. Térképes funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Lev Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
| 9.4.11. Kapcsolatfelvételi űrlap tesztelése (TP, TC, TR) | Lev Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 9.4.12. Biztonsági mentés tesztelése (TP, TC, TR) | Lev Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
| 9.4.5. Bemutató elkészítése | Teszt Elek | 2021-11-26 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-26
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!